## 泄水陡坡土方开挖 (hidden)
2018年11月份粉土开挖工程量计量表
承建单位：中国水利水电第六工程局有限公司恰木萨水电站工程项目部
监理单位：河南大河工程建设管理有限公司恰木萨水电站监理部
工程部位:泄水陡坡 合同编号：XJXH-QMS-TJ05-ZB20161105-015
桩号 |  | 距离（m） | 面积(m2) | 平均面积(m2) | 方量(m3) |  |  | 备注
[5 empty] | 施工申报 | 监理审核 | 业主审核
泄0+ | 550 |  | 0
|  | 10 |  | 16.1975 | 161.975
泄0+ | 560 |  | 32.395
|  | 10 |  | 108.113 | 1081.13
泄0+ | 570 |  | 183.831
|  | 10 |  | 200.6325 | 2006.325
泄0+ | 580 |  | 217.434
|  | 10 |  | 254.974 | 2549.74
泄0+ | 590 |  | 292.514
|  | 10 |  | 304.837 | 3048.37
泄0+ | 600 |  | 317.16
|  | 20 |  | 331.745 | 6634.9
泄0+ | 620 |  | 346.33
|  | 10 |  | 330.41 | 3304.1
泄0+ | 630 |  | 314.49
|  | 10 |  | 304.249 | 3042.49
泄0+ | 640 |  | 294.008
|  | 10 |  | 247.363 | 2473.63
泄0+ | 650 |  | 200.718
|  | 11.109 |  | 172.5085 | 1916.3969
泄0+ | 661.109 |  | 144.299
|  | 8.891 |  | 112.6795 | 1001.8334
泄0+ | 670 |  | 81.06
|  | 10 |  | 40.53 | 405.3
泄0+ | 680 |  | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
本页小计 |  | 130 |  |  | 27626.1904
施工测量: 监理： 业主：

## 泄水陡坡二次开挖 (hidden)
2018年11月份砂砾石回填工程量计量表
承建单位：中国水利水电第六工程局有限公司恰木萨水电站工程项目部
监理单位：河南大河工程建设管理有限公司恰木萨水电站监理部
工程部位:泄水陡坡 合同编号：XJXH-QMS-TJ05-ZB20161105-015
桩号 |  | 距离（m） | 面积(m2) | 平均面积(m2) | 方量(m3) |  |  | 备注
[5 empty] | 施工申报 | 监理审核 | 业主审核
泄0+ | 550 |  | 0
|  | 10 |  | 102.51 | 1025.1
泄0+ | 560 |  | 205.02
|  | 10 |  | 205.005 | 2050.05
泄0+ | 570 |  | 204.99
|  | 10 |  | 204.96 | 2049.6
泄0+ | 580 |  | 204.93
|  | 10 |  | 204.905 | 2049.05
泄0+ | 590 |  | 204.88
|  | 10 |  | 204.895 | 2048.95
泄0+ | 600 |  | 204.91
|  | 20 |  | 189.46 | 3789.2
泄0+ | 620 |  | 174.01
|  | 10 |  | 173.615 | 1736.15
泄0+ | 630 |  | 173.22
|  | 10 |  | 173.54 | 1735.4
泄0+ | 640 |  | 173.86
|  | 10 |  | 175.54 | 1755.4
泄0+ | 650 |  | 177.22
|  | 11.108 |  | 176.16 | 1956.7853
泄0+ | 661.108 |  | 175.1
|  | 8.892 |  | 174.035 | 1547.5192
泄0+ | 670 |  | 172.97
|  | 10 |  | 168.18 | 1681.8
泄0+ | 680 |  | 163.39
|  | 5 |  | 162.55 | 812.75
泄0+ | 685 |  | 161.71
|  | 5 |  | 162.925 | 814.625
泄0+ | 690 |  | 164.14
|  | 12.001 |  | 162.37 | 1948.6024
泄0+ | 702.001 |  | 160.6
|  | 7.999 |  | 160.115 | 1280.7599
泄0+ | 710 |  | 159.63
|  | 10 |  | 159.055 | 1590.55
泄0+ | 720 |  | 158.48
|  | 6 |  | 159.145 | 954.87
泄0+ | 726 |  | 159.81
|  | 4 |  | 161.975 | 647.9
泄0+ | 730 |  | 164.14
|  | 10 |  | 165.085 | 1650.85
泄0+ | 740 |  | 166.03
|  | 11.388 |  | 146.48 | 1668.1142
泄0+ | 751.388 |  | 126.93
|  | 10 |  | 95.87 | 958.7
泄0+ | 761.388 |  | 64.81
|  | 10 |  | 32.405 | 324.05
泄0+ | 771.388 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
本页小计 |  | 221.388 |  |  | 36076.776
合 计 |  | 221.388 |  |  | 36076.776
施工测量: 监理： 业主：

## 工程量清单汇总表 (hidden)
策勒县策勒镇2022年1万亩高标准农田建设项目工程量清单汇总
编号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 招标工程量 | 备注
1 | 预制板拆除 | 1、 拆除要求：拆除预制板 2、 弃渣运距：施工单位自行考虑 | m3 | 1589.85
2 | 一般土方填筑 | 1、 土质及含水量 ： 利用方 2、 分层厚度及碾 压遍数：每层厚 度不超过30cm ，压实度不低于30 cm 3、 运距： 利用方 | m3 | 77127.12
3 | 土方开挖 | 1、土类分级：Ⅰ ～ Ⅱ类 2、运距：施工单 位自行考虑 3、备注：以机械为主、 人工辅助 开挖 | m3 | 36564.77
4 | 渠清表外运 | 1、土类分级：Ⅰ ～ Ⅱ类 2、运距：施工单 位自行考虑 3、备注：清废 | m3 | 6512.91
5 | 人工修边坡 | 1、土类分级：土类级别Ⅰ～ Ⅱ类 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 4416.61
6 | 垫层料填筑 | 1、运距：施工单位自行考虑报价 2、颗粒级配：砂砾石 3、分层厚度及碾压遍数：符合设 计图纸及施工规范要求 4、填筑体相对密度：不低于0.7 | m3 | 14584.61
7 | 基础压实整平 | 1、 工作内容：基础压实整平 | m2 | 43706.07
8 | 装配式成品渡槽 | 1、 构件结构尺寸 ： （UJ800）0.8m*0.8m 2、 强度等级及配 合比：C35 3、 吊运、堆存要求：施工单位根 据现场情况综合考虑报价 4、 工作内容：装配式矩形槽 （UJ800） 购买 、 安装 | m | 8876 |  | 8876
9 | 装配式成品渡槽 | 1、构件结构尺寸 ： （UJ1000） 1m*1m 2、强度等级及配 合比：C35 3、吊运、 堆存要求施工单位根据现场情况综合考虑报价 4、工作内容：装配式矩形槽 （UJ1000）购买 、安装 | m | 1694 |  | 1694
10 | 装配式成品渡槽 | 1、构件结构尺寸 ： （UJ600）0.6m*0.6m 2、强度等级及配合比：C35 3、吊运、堆存要求：施工单位根 据现场情况综合 考虑报价 4、工作内容：装配式矩形槽 （UJ600）购买 、安装 | m | 1690 |  | 1690
11 | 高压闭孔板 | 1、 止水类型：高压闭孔板 2、 材质：采用L-600聚乙烯闭孔 泡沫板 3、 止水规格尺寸 ： 2cm | m3 | 178.485
12 | 聚氨酯密封膏 | 1、 材质：设计密度 1.4g/cm，A、B 料混合，配比 A :B=1 :6 2、 止水规格尺寸 ： 2cm | m3 | 37.66
13 | 苯板 | 1、材质：苯板，密度为18kg/m³ 2、规格：4cm | m2 | 20262
14 | 伐树 | 1、工作内容：挖树根换填土方 、 树木赔偿 | 棵 | 25701
15 | 渠道标志牌 | 1、 规格：600mm* 1200mm 2、 材质：C25预 制混凝土 | 个 | 12
16 | 普通混凝土 | 1、部位及类型： 2、设计龄期、强度等级及配合比 ：C30 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗冻等级F200，抗渗等级W6，水泥采用普通硅酸盐水泥 | m3 | 2560.21
17 | 普通混凝土 | 1、部位及类型： 2、设计龄期、强度等级及配合比 ：C25 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：抗冻等级F200，抗渗等级W6，水泥采用普通硅酸盐水泥 | m3 | 1290.101
18 | 浆砌卵石 | 1、 材质及规格：浆砌卵石 2、 砂浆强度等级及配合比：C25 3、 备注浆砌石底板 | m3 | 402.55
19 | 普通模板 | 1、 材料品种：普通钢模板 2、 制作、组装 、安装及拆卸标准 (如强度、刚度、稳定性)：符合施工规范要求 3、 支撑形式：符合施工规范要求 | m2 | 12392.05
20 | 钢筋加工及安装 | 1、 牌号：钢筋制作与安装 2、 型号、规格：HRB400 3、 运距：施工单位自行考虑报价 | t | 16.6217
21 | 止水带 | 1、材质：655型止水带 2、止水规格尺寸 ：20mm | m | 214
22 | 节制单向分水闸 闸室高1m |  | 座 | 56
23 | 节制双向分水闸 闸室高0.8m |  | 座 | 77
24 | 节制双向分水闸 闸室高0.6m |  | 座 | 24
25 | 矩形交通桥 （净跨1m， 长8m ） |  | 座 | 6
26 | 矩形交通桥 （净跨1m， 长10m ） |  | 座 | 1
27 | 矩形交通桥（净跨0.8m，长8 m） |  | 座 | 8
28 | 矩形交通桥（净跨0.8m，长10m） |  | 座 | 3
29 | 矩形交通桥（净跨0.6m，长8 m） |  | 座 | 4
30 | 农桥（净跨0.8m， 长6 m） |  | 座 | 16
31 | 农桥（净跨1m， 长6 m） |  | 座 | 6
32 | 农桥（净跨1m， 长8 m） |  | 座 | 3
33 | 农桥（净跨0.6m， 长6 m） |  | 座 | 21
34 | 入户桥（净跨0.8m， 长4 m） |  | 座 | 12
35 | 入户桥（净跨1m， 长4 m） |  | 座 | 38
36 | 入户桥（净跨0.6m， 长4 m） |  | 座 | 11
39 | 沥青混凝土 | 1、工作内容：沥青路面恢复 | m2 | 205.6
40 | 陡坡 |  | 座 | 2
41 | Dn1100钢管渡槽 及管件 | 1、规格：内径1000mm，厚12mm ， 长11000mm 2、材质：Q235B | kg | 3951.89
42 | 砌体拆除 | 1、 拆除要求： 拆 除浆砌石 2、 弃渣运距： 施 工单位自行考虑 | m3 | 608
43 | 闸门设备安装 | 1、形式： 节制分水闸闸 | t | 25.218
44 | 卷扬式启闭机设 备安装 | 1、型号、 规格：螺杆式启闭机 2、重量： 0.5t | 台 | 244
45 | 卷扬式启闭机设 备安装 | 1、型号、规格：螺杆式启闭机 2、重量：1t | 台 | 198

## 1
新疆和田地区喀拉喀什河和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村段防洪工程（二次）第一（施工）标段建设项目K47+262-K49+155（土石方专业分包清单）
编号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 土方开挖 | 1、土类分级:Ⅰ~Ⅱ类土 2、运距：自行考虑 3、含所用机械、车辆、及油费。 | m3 | 6885.65
2 | 堤身填筑 | 1、土质及含水量：符合设计及规范要求 2、填筑体干密度、渗透系数：非粘性土相对密度不得低于0.75 3、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 19263.55
3 | 河道平整 | 1、土类分级：综合考虑 2、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 2544.77
4 | 上堤道路 | 1、土质及含水量：Ⅲ类土 2、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 639.95
5 | 上坝路面30cm 厚砂砾石 | 1、运距：投标人自行考虑 2、填筑体相对密度：符合设计及规范要求 3、含所用机械、车辆、及油费。 | m3 | 81
6 | 背后土堤 | 1、土质及含水量：Ⅳ类土 2、运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 9955.31
7 | 导流、排水措施费 | 施工现场施工期间导流及排水（含机械、人工）。 | 项 | 1
合计
备注：1、以上工程量为报价工程量，最终工程量以公司工程部现场核算为准；2、以上机械全部含油；3、以上单价含所有施工人员交通费、食宿费、保险费、风险费、施工用水、生活用水费、施工用电、生活用电费；4、以上单价为固定单价（在整个施工期间单价不变），含税金（增值税专票9%）5、以上单价含协调费（水、电、临时用地、道路、住宿、村委会)；6、本项目要求，和田县级劳务工人不少于总用工人数的50%；7、甲方负责将主材（高压闭孔板、戈壁料、止水带、聚氨酯、水泥、砂石料、钢筋、闸门）运送至施工现场，场地内材料倒运由劳务队自行解决；8.本工地所有生活用电、施工用电自行解决，费用已保函在单价中；9.施工现场所有测量放线由乙方负责（费用已包含在单价中），甲方负责符合。
以上单价本劳务公司完全同意，没有争议。愿意按此单价执行。后期不再有任何争议！
劳务公司（盖公章）：
班 组 负 责 人：
电 话：
日 期：